## Trang_tính1
File Phân Chia Công Việc
Task Name | % Build | Name | Start Build | Finish Build
Home page | 100% | Đỗ Ngọc Toàn | 2023-03-14 | 2023-03-20
List room detail page | 100% | Đỗ Ngọc Toàn | 2023-03-22 | 2023-03-28
BookTicket page | 100% | Đỗ Ngọc Toàn | 2023-04-04 | 2023-04-10
BookingResult page | 100% | Đỗ Ngọc Toàn | 2023-04-04 | 2023-04-10
Login page | 100% | Nguyễn Mai Minh Hiếu | 2023-03-15 | 2023-03-20
Admin page | 100% | Nguyễn Mai Minh Hiếu | 2023-03-22 | 2023-03-29
Info User page | 100% | Nguyễn Mai Minh Hiếu | 2023-03-30 | 2023-04-04
Register page | 100% | Nguyễn Mai Minh Hiếu | 2023-04-04 | 2023-04-09